## Matriz_riesgos
ANEXO No.2
MATRIZ ASIGNACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS
REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, PARA GENERAR ENERGÍA ALTERNATIVA Y SUPLIR UN PORCENTAJE DE LA DEMANDA DE LOS SISTEMAS A INSTALAR YA SEAN (TANQUES DE FRIO, ILUMINACIÓN, VIVIENDA U OTRO) EN MUNICIPIOS UBICADOS EN LA CUENCA DE RIOGRANDE II (ANTIOQUIA).
Clase de riesgo | Número | Riesgo | Tipificación | Mitigación | Asignación del riesgo |  | Estimación del riesgo
[5 empty] | CUENCAVERDE | Proponente/contratista | Probabilidad de ocurrencia | Impacto o severidad
OPERACIONAL | 1 | No obtención del objeto contractual. | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y técnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada. | 50 | 50 | B | B
| 2 | Modificación de especificaciones técnicas. | Cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada. | 50 | 50 | A | B
NATURALES | 3 | Desastre natural. | Se refiere a perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales. | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilcación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural. |  | 100 | MA | A
SOCIOPOLITICOS | 4 | Orden público. | Se refiere a los perjuicios o perdida de bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato. | 50 | 50 | MA | B
FINANCIEROS | 5 | Iliquidez. | Problemas de iliquidez del contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. |  | 100 | B | B
AMBIENTALES/ECOLÓGICOS | 6 | Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo ambiental, en la obtención del objeto contractual. | Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas. | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual | 50 | 50 | B | N
| 7 | Condiciones ambientales. | Variación de las condiciones ambientales o ecológicas de la zona intervenida o donde se realiza la intervención, que no sean imputables a las partes. | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | 50 | 50 | MA | MB
ECONOMICOS | 8 | Disminución de utilidades previstas para el contratista. | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y variaciones en el precio del mercado, frente a estimaciones iniciales del contratista que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida. | Planeación adecuada por parte del contratista. |  | 100 | B | B
|  | No pago de obligaciones laborales y de deudas a proveedores | El contratista podría no pagar oportunamente obligaciones laborales o civiles al personal vinculado al desarrollo del proyecto de mantenimiento o adeudar insumos a proveedores | Seguimiento a través del supervisor de registrar documentalmente personal en ejecución del mantenimiento contratado y podrá pedir planilla de pago de aportes parafiscales para verificar si sobre ellos se pagó y al final del contrato pedir los paz y salvo que corresponda al referido personal y proveedores. Tambien se pedirá garantía de pago de salarios y prestaciones laborales |  | 100 | Medio | B
Alto | A | 10 | Medio Bajo | MB | 4 | Nulo | N | 0
Medio Alto | MA | 7 | Bajo | B | 1