## Aislamientos_BPN
ANEXO_2_ MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO |  |  |  | Realizar actividades de aislamiento perimetral en áreas de interés del fondo
N° | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  |  | CONSECUENCIA | IMPACTO |  |  | PLAN DE RESPUESTA (ACCIONES) |  | RESPONSABLE SEGUIMIENTO
|  |  | BAJA | MEDIA | ALTA |  | BAJA | MEDIA | ALTA | CuencaVerde | Contratista | CuencaVerde | Contratista
1 | Político | Problemas de orden público | X |  |  | *Retraso en las actividades a ejecutar en el territorio |  |  | X | * Informar a las autoridades municipales las acciones que la Corporación desarrrolla en el territorio. * Realizar un análisis desde los estudios previos de las condiciones sociales o de orden publico que se presentan en la zona donde se contrataran las acciones. | *Verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato, y cuando se considere necesario coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento. | X | X
2 | Político | Reforma tributaria posterior a la firma del contrato | X |  |  | *Sobrecostos por cambios del Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos que obedezcan en el contrato | X |  |  | De conformidad con lo establecido en la reforma tributaria, se deberá establecer las modificaciones contractuales que a ello diera lugar. Asumiendo cada parte la responsabilidad que le atribuya la ley | Asumir los sobrecostos que se generen del cambio en la norma de conformidad con lo establecido en la misma. | X | X
3 | Económico | Ofertas artificialmente bajas |  | X |  | *Consecución de materiales e insumos de baja calidad y problemas por no cubrir los costos y las especificaciones técnicas del contrato |  | X |  | *Determinar precios mínimos para la contratación previo a la selección del contratista. | *Realizar estudio de mercado de los insumos requeridos para dar cumplimiento al objeto contractual | X
4 | Económico | No pago de obligaciones proveedores y personal asociado a la ejecución del contrato |  |  | X | *No entrega oportuna de materiales e insumos *Afectación de imagen en el territorio *Vulneración de los derechos de la mano de obra *Sobrecostos por daños y perjuicios en caso de ocurrir accidentes |  |  | X | *Exigir garantía de pago de salarios y prestaciones sociales desde los términos de referencia y el contrato, la cual deberá corresponder por lo menos al 10% del valor total del contrato, por la duración del contrato y tres años mas. *Realizar pagos oportunos por parte de la Corporación en los tiempos establecidos en el contrato. *Control y seguimiento a pagos de seguridad social y obligaciones. Planillas y certificado *Retención de pagos al contratista sujeto a presentación de paz y salvos de proveedores. | Amparar el contrato con poliza de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales por un 10% del valor del contrato, con una vigencia hasta la duracion de la obra y 3 años mas. *Entrega de paz y salvos con proveedores y personal asociado a la ejecución del contrato. (Certificado) *Aportar junto con la factura la planilla de seguridad social del personal minimo requerido vinculado a las acciones, asi como la certificacion expedida por el representante legal o Revisor Fiscal cuando aplique. | X
5 | Económico | Desabastecimiento de insumos | X |  |  | *Incremento de los precios de los insumos. *Retraso en las compras de insumos para ejecutar las actividades por falta de oferta. *Retraso en el cronograma de ejecución. |  | X |  | *Ajustar el cronograma de ejecución de las actividades hasta que haya la oferta de los insumos disponible. * Hacer la correspondiente modificacion al contrato por ampliacion del plazo | *Asumir los trámites a los que puede obedecer este retraso (Suspensión de contratos de mano de obra, actualización de pólizas, entre otros). | X | X
6 | Ambiental | Cambio climático |  | X |  | *Retraso en el cronograma de ejecución por periodos de lluvia. Se refiere a situaciones atípicas de temporadas de lluvia o temporadas de sequía que impidan la ejecución normal de las obras. Lluvias intensas no previsibles o incendios iniciados naturalmente por alto aumento de temperaturas. |  | X |  | *Considerar las condiciones de la época en la que se va a contratar para la designación de plazos. * Proceder con los ajustes contractuales derivados de esta situación | * Realizar los austes en el cronograma derivados de esta situación. | X | X
7 | Ambiental | Desastre ambiental, generado por fenomenos naturales como movimientos de tierra, inundaciones, incendios. |  | X |  | *Daños en las obras contratadas. |  |  | X | *Si las obras se recibieron a satisfacción, no habrá lugar a reclamaciones al contratista. | *Si las obras no se han recibido, asumir los costos generados | X
8 | Legal | Incumplimiento al alcance del contrato |  |  | X | La no finalizacion de las actividades contratadas en el plazo estipulado |  |  | X | Establecer la obligacion de amparo al cumplimiento del contrato por un valor equivalente a un 20% del valor del contrato por una vigencia igual a la terminacion del contrato y seis meses mas. | Presentar garantía de cumplimiento del contrato con poliza que ampare este concepto por un valor equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses mas. | X
9 | Operacionales | Incumplimiento en la calidad de las obras |  | X |  | *Sobrecostos en el contrato (Para cambios) *Dificultades en el relacionamiento con el contratista y la Corporación *Demoras en la ejecución de las actividades según lo establecido inicialmente. *Reclamaciones de los propietarios de los predios a la Corporación. |  |  | X | *Definir especificaciones técnicas claras respecto a las condiciones de calidad de los entregables. *En la etapa precontractual realizar una adecuada solución de inquietudes y aclaraciones solicitadas. *Identificar y transferir de forma adecuada los riesgos al contratista o a la aseguradora. *Adecuada y constante supervisión técnica en campo. *Realizar recomendaciones al contratista, por escrito, con el fin de lograr los objetivos de calidad y hacer seguimiento a su implementación. *Establecer reuniones periodicas para identificar y tomar medidas correctivas de las situaciones presentadas. | *Amparo por medio de pólizas que garanticen calidad y estabilidad de las obras, por el tiempo del contrato y 2 años mas. *Presentar de forma oportuna dudas e inquietudes respecto a la calidad de los entregables.(desde antes de suscribir el contrato u orden de servicio) *Tomar en cuenta las recomendaciones presentadas por la supervisión del contrato y corregir oportunamente. *Presentar certificados de garantía de los insumos que la Corporación requiera (Postes y Alambre) | X
10 | Reputacional | Afectación de la imagen de la Corporación en el territorio por obras de mala calidad, incompletas o no realizadas por lo contratistas o inadecuada atención de requerimientos por parte del contratsista. |  | X |  | *Dificultad para ejecutar proyectos en el territorio *Dificultad en el relacionamiento con los grupos de interés (propietarios, juntas de acción comunal, entre otros) *Incurrir en sobrecostos para atender quejas y reclamos y mantenimientos o correcciones a las obras mal ejecutadas |  | X |  | *Informar y presentar oportunamente a los propietarios la participación del contratista en las actividades planteadas. *Encuestas de satisfacción de los propietarios sobre las actividades ejecutadas por el contratista (Contratos anteriores y poder tener la percepción * Fortalecer el proceso de supervision de la corporacion a la ejecucion de los contratos. | *Mejorar y cuidar el relacionamiento con los propietarios de los predios antes, durante y finalizando la etapa de ejecución y realizar de forma amigable las medidas correctivas que sean necesarias. | X
11 | Operacionales | Incumplimiento del cronograma de actividades |  | X |  | *Retraso en la ejecución de las actividades según lo establecido inicialmente. *Sobrecostos para la Corporación y para el contratista. *Incumplimiento en los reportes a los asociados de la Corporación. |  | X |  | *Aprobación oportuna de los documentos previos a dar inicio a las actividades en el territorio, *Entrega oportuna en los plazos establecidos de los predios. *Exigir al contratista, cuando sea necesario la vinculacion de personal profesional capacitado idoneo para coordinacion las acciones *Seguimiento y monitoreo de las actividades según el cronograma establecido y así poder dar las alertas oportunas, cuando se requiera. *Atención oportuna de inquietudes presentadas en campo por el contratista. *Establecer reuniones periodicas. * Fortalecer el proceso de supervision de la corporacion a la ejecucion de los contratos. | *Adquisición oportuna de materiales e insumos. *Contar con el personal profesional y no calificado que este capacitado y sea suficiente para el desarrollo de las actividades en los tiempos establecidos. *Coordinación eficiente del personal a cargo y evaluar rendimientos. | X
12 | Operacionales | Falta de supervisión y control del contrato | X |  |  | *Actividades en campo no acordes a lo requerido en las especificaciones técnicas. *Retraso en la ejecución de las actividades debido a los cambios que puedan generarse de la supervisión. *Incumplimiento en las obligaciones del contratista. |  |  | X | *Visitas periodicas al territorio para evaluar calidad de las obras realizadas por el contratista. *Presentar por escrito y de forma oportuna los requerimientos que surjan en la ejecución. * Fortalecer el proceso de supervision de la corporacion a la ejecucion de los contratos. | *Contar con personal idóneo y con la experiencia requerida para el desarrollo del contrato. *Presentar de manera oportuna a la corporación el informe de novedades que puedan afectar el cumplimiento del contrato que corresponde a situaciones imprevisibles | X | X
13 | Operacionales | Personal Insuficiente |  | X |  | *Retraso en la ejecución de las actividades según lo establecido en el cronograma del contrato |  | X |  | *Definir desde los estudios previos del contrato el personal mínimo requerido para el cumplimiento del objeto contractual según el plazo definido. *Promover y recomendar la generación de empleo en el territorio. * Definir unos plazos para la consecución de mano de obra requerida. | *Contar con el personal mínimo requerido paradar inicio al contrato. * Atender en la medida de sus posibilidades la recomendación de contratacion de mano de obra local para la ejecución del objeto del contrato | X
14 | Financieros | Falta de flujo de caja disponible |  |  | x | *Retraso en las compras de insumos para ejecutar las actividades. *Incumplimiento en las obligaciones ccontractuales (Proveedores y mano de obra) |  | X |  | *Establecer unos indicadores financieros que permitan garantizar que el contratista cuente con flujo de caja suficiente para cumplir con sus obligaciones contractuales sin necesidad de pactarse anticipo. *Inidicar desde los estudios previos y los térmnos de referencia de la contratación las fechas y plazos establecidos para el recibo de facturas y ejecución de pagos. | *Contar con los recursos disponibles para el pago de sus obligaciones. *Considerar las fechas y plazos establecidos para el envío de facturas y pagos. | X
15 | Financieros | Variacion de los precios del mercado |  | x |  | Incremento en el costo de las actividades |  | X |  | *Actualizar los precios y valores en el presupuesto, con el fin de evitar incrementos no prespuestados. | *Realizar una propuesta acorde a los precios del mercado. | X | X
16 | FInancieros | Mayor cantidad de obra ejecutada |  |  | x | Aumento en el presupuesto al incialmente considerado |  | x |  | Exigir al contratista que se contemple en la propuesta economica todos los items necesarios para el cumplimiento, solo se reconocerán adiciones si estas no fueron previsibles y el contratista logra demostrar exclusion de responsabilidad en el hecho que da origen al incremento. | Identificar en su propuesta todas las variables que puedan presentarse para minimizar el riesgo de aumentar el presupuesto de los contratos por no obras adicionales que eran previsibles. Asumir el costo adicional cuando no se hizo correctamente el presupuesot. | X | X
17 | Biologico | Propagación del contagio por COVID 19 |  |  | X | Retrasos en la ejecucion de los contratos por la posibilidad de contagio del virus. |  | X |  | Solicitar protocolo de bioseguridad aprobado por la ARL | Contar con protocolo y medidas de prevencion para evitar el contagio. | X | X

## STARDS
ANEXO_3_ MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO |  |  |  | Suministro e instalación de sistemas individuales de tratamiento para las aguas residuales domésticas (STARD) prefabricados en el área de influencia de la corporación CuencaVerde
N° | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  |  | CONSECUENCIA | IMPACTO |  |  | PLAN DE RESPUESTA (ACCIONES) |  | RESPONSABLE SEGUIMIENTO
|  |  | BAJA | MEDIA | ALTA |  | BAJA | MEDIA | ALTA | CuencaVerde | Contratista | CuencaVerde | Contratista
1 | Político | Problemas de orden público | X |  |  | *Retraso en las actividades a ejecutar en el territorio |  |  | X | * Informar a las autoridades municipales las acciones que la Corporación desarrrolla en el territorio. * Realizar un análisis desde los estudios previos de las condiciones sociales o de orden publico que se presentan en la zona donde se contrataran las acciones. | *Verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato, y cuando se considere necesario coordinar con las autoridades respectivas el acompañamiento. | X | X
2 | Político | Reforma tributaria posterior a la firma del contrato | X |  |  | *Sobrecostos por cambios del Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos que obedezcan en el contrato | X |  |  | De conformidad con lo establecido en la reforma tributaria, se deberá establecer las modificaciones contractuales que a ello diera lugar. Asumiendo cada parte la responsabilidad que le atribuya la ley | Asumir los sobrecostos que se generen del cambio en la norma de conformidad con lo establecido en la misma. | X | X
3 | Económico | Ofertas artificialmente bajas |  | X |  | *Consecución de materiales e insumos de baja calidad y problemas por no cubrir los costos y las especificaciones técnicas del contrato |  | X |  | *Determinar precios mínimos para la contratación previo a la selección del contratista. | *Realizar estudio de mercado de los insumos requeridos para dar cumplimiento al objeto contractual | X
4 | Económico | No pago de obligaciones proveedores y personal asociado a la ejecución del contrato |  |  | X | *No entrega oportuna de materiales e insumos *Afectación de imagen en el territorio *Vulneración de los derechos de la mano de obra *Sobrecostos por daños y perjuicios en caso de ocurrir accidentes |  |  | X | *Exigir garantía de pago de salarios y prestaciones sociales desde los términos de referencia y el contrato, la cual deberá corresponder por lo menos al 10% del valor total del contrato, por la duración del contrato y tres años mas. *Realizar pagos oportunos por parte de la Corporación en los tiempos establecidos en el contrato. *Control y seguimiento a pagos de seguridad social y obligaciones. Planillas y certificado *Retención de pagos al contratista sujeto a presentación de paz y salvos de proveedores. | Amparar el contrato con poliza de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales por un 10% del valor del contrato, con una vigencia hasta la duracion de la obra y 3 años mas. *Entrega de paz y salvos con proveedores y personal asociado a la ejecución del contrato. (Certificado) *Aportar junto con la factura la planilla de seguridad social del personal minimo requerido vinculado a las acciones, asi como la certificacion expedida por el representante legal o Revisor Fiscal cuando aplique. | X
5 | Económico | Desabastecimiento de insumos | X |  |  | *Incremento de los precios de los insumos. *Retraso en las compras de insumos para ejecutar las actividades por falta de oferta. *Retraso en el cronograma de ejecución. |  | X |  | *Ajustar el cronograma de ejecución de las actividades hasta que haya la oferta de los insumos disponible. * Hacer la correspondiente modificacion al contrato por ampliacion del plazo | *Asumir los trámites a los que puede obedecer este retraso (Suspensión de contratos de mano de obra, actualización de pólizas, entre otros). | X | X
6 | Ambiental | Cambio climático |  | X |  | *Retraso en el cronograma de ejecución por periodos de lluvia. Se refiere a situaciones atípicas de temporadas de lluvia o temporadas de sequía que impidan la ejecución normal de las obras. Lluvias intensas no previsibles o incendios iniciados naturalmente por alto aumento de temperaturas. |  | X |  | *Considerar las condiciones de la época en la que se va a contratar para la designación de plazos. * Proceder con los ajustes contractuales derivados de esta situación | * Realizar los austes en el cronograma derivados de esta situación. | X | X
7 | Ambiental | Desastre ambiental, generado por fenomenos naturales como movimientos de tierra, inundaciones, incendios. |  | X |  | *Daños en las obras contratadas. |  |  | X | *Si las obras se recibieron a satisfacción, no habrá lugar a reclamaciones al contratista. | *Si las obras no se han recibido, asumir los costos generados | X
8 | Legal | Incumplimiento al alcance del contrato |  |  | X | La no finalizacion de las actividades contratadas en el plazo estipulado |  |  | X | Establecer la obligacion de amparo al cumplimiento del contrato por un valor equivalente a un 20% del valor del contrato por una vigencia igual a la terminacion del contrato y seis meses mas. | Presentar garantía de cumplimiento del contrato con poliza que ampare este concepto por un valor equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y seis meses mas. | X
9 | Operacionales | Incumplimiento en la calidad de las obras |  | X |  | *Sobrecostos en el contrato (Para cambios) *Dificultades en el relacionamiento con el contratista y la Corporación *Demoras en la ejecución de las actividades según lo establecido inicialmente. *Reclamaciones de los propietarios de los predios a la Corporación. |  |  | X | *Definir especificaciones técnicas claras respecto a las condiciones de calidad de los entregables. *En la etapa precontractual realizar una adecuada solución de inquietudes y aclaraciones solicitadas. *Identificar y transferir de forma adecuada los riesgos al contratista o a la aseguradora. *Adecuada y constante supervisión técnica en campo. *Realizar recomendaciones al contratista, por escrito, con el fin de lograr los objetivos de calidad y hacer seguimiento a su implementación. *Establecer reuniones periodicas para identificar y tomar medidas correctivas de las situaciones presentadas. | *Amparo por medio de pólizas que garanticen calidad y estabilidad de las obras, por el tiempo del contrato y 2 años mas. *Presentar de forma oportuna dudas e inquietudes respecto a la calidad de los entregables.(desde antes de suscribir el contrato u orden de servicio) *Tomar en cuenta las recomendaciones presentadas por la supervisión del contrato y corregir oportunamente. *Presentar certificados de garantía de los insumos que la Corporación requiera (Postes y Alambre) | X
10 | Reputacional | Afectación de la imagen de la Corporación en el territorio por obras de mala calidad, incompletas o no realizadas por lo contratistas o inadecuada atención de requerimientos por parte del contratsista. |  | X |  | *Dificultad para ejecutar proyectos en el territorio *Dificultad en el relacionamiento con los grupos de interés (propietarios, juntas de acción comunal, entre otros) *Incurrir en sobrecostos para atender quejas y reclamos y mantenimientos o correcciones a las obras mal ejecutadas |  | X |  | *Informar y presentar oportunamente a los propietarios la participación del contratista en las actividades planteadas. *Encuestas de satisfacción de los propietarios sobre las actividades ejecutadas por el contratista (Contratos anteriores y poder tener la percepción * Fortalecer el proceso de supervision de la corporacion a la ejecucion de los contratos. | *Mejorar y cuidar el relacionamiento con los propietarios de los predios antes, durante y finalizando la etapa de ejecución y realizar de forma amigable las medidas correctivas que sean necesarias. | X
11 | Operacionales | Incumplimiento del cronograma de actividades |  | X |  | *Retraso en la ejecución de las actividades según lo establecido inicialmente. *Sobrecostos para la Corporación y para el contratista. *Incumplimiento en los reportes a los asociados de la Corporación. |  | X |  | *Aprobación oportuna de los documentos previos a dar inicio a las actividades en el territorio, *Entrega oportuna en los plazos establecidos de los predios. *Exigir al contratista, cuando sea necesario la vinculacion de personal profesional capacitado idoneo para coordinacion las acciones *Seguimiento y monitoreo de las actividades según el cronograma establecido y así poder dar las alertas oportunas, cuando se requiera. *Atención oportuna de inquietudes presentadas en campo por el contratista. *Establecer reuniones periodicas. * Fortalecer el proceso de supervision de la corporacion a la ejecucion de los contratos. | *Adquisición oportuna de materiales e insumos. *Contar con el personal profesional y no calificado que este capacitado y sea suficiente para el desarrollo de las actividades en los tiempos establecidos. *Coordinación eficiente del personal a cargo y evaluar rendimientos. | X
12 | Operacionales | Falta de supervisión y control del contrato | X |  |  | *Actividades en campo no acordes a lo requerido en las especificaciones técnicas. *Retraso en la ejecución de las actividades debido a los cambios que puedan generarse de la supervisión. *Incumplimiento en las obligaciones del contratista. |  |  | X | *Visitas periodicas al territorio para evaluar calidad de las obras realizadas por el contratista. *Presentar por escrito y de forma oportuna los requerimientos que surjan en la ejecución. * Fortalecer el proceso de supervision de la corporacion a la ejecucion de los contratos. | *Contar con personal idóneo y con la experiencia requerida para el desarrollo del contrato. *Presentar de manera oportuna a la corporación el informe de novedades que puedan afectar el cumplimiento del contrato que corresponde a situaciones imprevisibles | X | X
13 | Operacionales | Personal Insuficiente |  | X |  | *Retraso en la ejecución de las actividades según lo establecido en el cronograma del contrato |  | X |  | *Definir desde los estudios previos del contrato el personal mínimo requerido para el cumplimiento del objeto contractual según el plazo definido. *Promover y recomendar la generación de empleo en el territorio. * Definir unos plazos para la consecución de mano de obra requerida. | *Contar con el personal mínimo requerido paradar inicio al contrato. * Atender en la medida de sus posibilidades la recomendación de contratacion de mano de obra local para la ejecución del objeto del contrato | X
14 | Financieros | Falta de flujo de caja disponible |  |  | x | *Retraso en las compras de insumos para ejecutar las actividades. *Incumplimiento en las obligaciones ccontractuales (Proveedores y mano de obra) |  | X |  | *Establecer unos indicadores financieros que permitan garantizar que el contratista cuente con flujo de caja suficiente para cumplir con sus obligaciones contractuales sin necesidad de pactarse anticipo. *Inidicar desde los estudios previos y los térmnos de referencia de la contratación las fechas y plazos establecidos para el recibo de facturas y ejecución de pagos. | *Contar con los recursos disponibles para el pago de sus obligaciones. *Considerar las fechas y plazos establecidos para el envío de facturas y pagos. | X
15 | Financieros | Variacion de los precios del mercado |  | x |  | Incremento en el costo de las actividades |  | X |  | *Actualizar los precios y valores en el presupuesto, con el fin de evitar incrementos no prespuestados. | *Realizar una propuesta acorde a los precios del mercado. | X | X
16 | FInancieros | Mayor cantidad de obra ejecutada |  |  | x | Aumento en el presupuesto al incialmente considerado |  | x |  | Exigir al contratista que se contemple en la propuesta economica todos los items necesarios para el cumplimiento, solo se reconocerán adiciones si estas no fueron previsibles y el contratista logra demostrar exclusion de responsabilidad en el hecho que da origen al incremento. | Identificar en su propuesta todas las variables que puedan presentarse para minimizar el riesgo de aumentar el presupuesto de los contratos por no obras adicionales que eran previsibles. Asumir el costo adicional cuando no se hizo correctamente el presupuesot. | X | X
17 | Biologico | Propagación del contagio por COVID 19 |  |  | X | Retrasos en la ejecucion de los contratos por la posibilidad de contagio del virus. |  | X |  | Solicitar protocolo de bioseguridad aprobado por la ARL | Contar con protocolo y medidas de prevencion para evitar el contagio. | X